粤港澳大湾区装备制造业产业发展和人才现状调研与预测咨询服务项目采购前市场价格调研公告

为顺利开展我院粤港澳大湾区装备制造业产业发展和人才现状调研与预测咨询服务项目的采购工作，现进行采购前的市场价格调研，公告如下：

- 一、拟采购项目信息

1.项目名称：粤港澳大湾区装备制造业产业发展和人才现状调研与预测咨询服务项目。

2.项目服务时间：在合同签定之日起计6个月内完成。

3.项目采购方式：竞争性磋商。

- 二、项目采购需求

项目采购需求详见附件1。

- 三、调研时限及联系方式

请有相关资源及渠道条件的潜在投标人将单位基本情况、项目市场价格、项目意见反馈等内容（详见附件2）如实填写盖章，于2024年11月4日下午16:30前以邮件形式报送，过期无效：

邮箱地址：huyp@getc.net.cn

邮件标题：单位名称+粤港澳大湾区装备制造业产业发展和人才现状调研与预测咨询服务项目市场价格调研反馈函。

项目联系人：胡老师（020-81972092），钟老师（18665059492）。

广州市机电技师学院

采购与设备管理中心

2024年10月29日

- 附件1：项目采购需求

粤港澳大湾区装备制造业产业发展和人才现状调研与预测咨询服务项目采购需求

一、项目背景

2019年2月中共中央、国务院发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，指出加快发展先进制造业，建成世界先进制造业基地。2023年6月《中共广东省委 广东省人民政府关于高质量建设制造强省的意见》（简称“制造业当家22条”）发布，提出制造业立省、制造业当家、高质量制造强省的总路线图和施工图。广州市政府发布《广州市加快先进制造业项目投资建设的若干政策措施》等系列文件，旨在推动广州市制造业的高质量发展。广州市机电技师学院于2018年牵头成立了机械行业精密制造（华南）职业教育集团（以下简称“职教集团”），吸纳成员154家。新形势下为更好地为职教集团成员单位高质量发展赋能，也为广州市机电技师学院“十五五”规划提供指引，拟对粤港澳大湾区装备制造业产业发展和人才现状开展调研与预测，并对广州市机电技师学院智慧交通专业群进行评估诊断与优化调整。

二、采购项目技术服务内容

（一）采购内容

1.粤港澳大湾区装备制造业产业发展现状调研。对粤港澳大湾区装备制造业产业链结构、产值规模、发展趋势进行资料收集、线上调研和线下访谈，形成产业调研报告。

2.粤港澳大湾区装备制造业人才现状调研。对粤港澳大湾区装备制造业从业人员数量、教育背景、职业岗位等进行资料收集、线上调研和线下访谈，形成人才调研报告。

3.粤港澳大湾区院校装备制造业人才供给分析与预测。对粤港澳大湾区院校装备制造业相关专业设置情况、毕业生规模、毕业生流入目标产业比例等进行统计分析，对院校人才供给进行预测，形成人才分析预测报告。

4.装备制造业人才需求预测。对装备制造业人才需求数量、人才缺口、职业岗位紧缺度指标、紧缺人才需求目录等进行预测，形成人才需求预测报告。

5.装备制造业人才培养问题与建议。对装备制造业发展和人才培养面临的问题与挑战进行分析，对院校学科专业布局调整提出建议，并对紧缺人才培训评价政策提出建议，形成人才培养问题与建议报告。

6.学院智慧交通专业群评估诊断与优化。对广州市机电技师学院智慧交通专业群内各专业的专业定性和分工进行分析，对专业群的定位和布局进行诊断，对专业群调整和专业设置改造升级提出建议。

（二）项目完成时间

项目应在合同签定之日起计6个月内完成。

（三）项目团队要求

1.投标人需针对本项目配备高能力、高素质的相应研究人员组成项目部。安排不少于2 名拥有丰富的制造业背景、技能人才研究经验、职业院校咨询经验的相关专业人员全程负责本项目，另外指定1名项目负责人，对服务工作进行紧密跟踪和管理。

2.投标人团队人员不得随意更换，如需发生人员变更的，投标人应当提前5个工作日以书面形式向学院提出，征得学院同意后方可进行人员更换，更换的人员的资质不得低于现有人员配置。

（四）项目服务成果

1.产业发展现状调研报告1份及调研材料：《粤港澳大湾区装备制造业产业发展现状调研报告》，行业企业调研材料。

要求：

（1）调研报告不少于5000字，内容结构包括但不限于产业链结构、产值规模、发展趋势等。

（2）调研形式包括资料收集、线上调研和线下访谈，线上调研行业企业不少于100家，线下访谈行业企业不少于30家。

2.人才现状调研报告1份及调研材料：《粤港澳大湾区装备制造业人才现状调研报告》，行业企业调研材料。

要求：

（1）调研报告不少于5000字，内容结构包括但不限于从业人员数量、教育背景、职业岗位等。

（2）调研形式包括资料收集、线上调研和线下访谈，线上调研行业企业不少于100家，线下访谈行业企业不少于30家。

3.人才供给分析与预测报告1份及调研材料：《粤港澳大湾区院校装备制造业人才供给分析与预测报告》，行业企业调研材料。

要求：

（1）预测报告不少于5000字，内容结构包括但不限于相关专业设置情况、毕业生规模、毕业生流入目标产业比例、院校人才预测等。

（2）调研形式包括资料收集、线上调研和线下访谈，线上调研院校不少于50家，线下访谈院校不少于10家。

4.装备制造业人才需求预测报告。《粤港澳大湾区装备制造业人才需求预测报告》。

要求：

（1）预测报告不少于3000字，内容结构包括但不限于人才需求数量、人才缺口、职业岗位紧缺度指标、紧缺人才需求目录等预测。

（2）预测报告数据来源清晰，预测具备科学性、参考性。

5.装备制造业人才培养问题与建议。《粤港澳大湾区装备制造业人才培养问题与建议》。

要求：

（1）问题与建议不少于3000字，内容结构包括但不限于装备制造业发展和人才培养面临的问题与挑战分析，院校学科专业布局调整建议，紧缺人才培训评价政策建议等。

（2）问题与建议具备科学性、可执行性。

6.学院智慧交通专业群评估诊断与优化调整。《广州市机电技师学院智慧交通专业群建设评估诊断报告》《广州市机电技师学院智慧交通专业群优化调整报告》文本，实地调研指导和“智慧交通专业群设置诊断评估与优化调整研讨会”材料。

要求：

- （1）专业群评估诊断报告不少于1万字，内容结构包括但不限于基本情况、主要特色、存在问题、诊断建议等。

- （2）专业群优化调整报告不少于1万字，内容结构包括但不限于基本情况、建设目标、建设路径、优化方向、调整建议等。

- （3）选派资深专家不少于5人，赴采购人实地开展深入调研指导1次。

- （4）选派资深专家包括技工教育方法专家和智慧交通专业领域专家，召开“智慧交通专业群设置诊断评估与优化调整研讨会”1次。

三、采购项目商务要求

（一）验收要求

1.验收标准

（1）稿件完整性：所有章节齐全，内容连贯。

（2）编辑质量：语法、拼写、标点等正确无误。

（4）图表和插图：图表、图片清晰，有适当的说明和标题。

（5）内容符合性：内容符合项目采购内容要求。

2.验收成果

在半年时间内，按照采购文件要求完成所有服务内容、提交所有服务成果及佐证材料。

3.验收方式

由学院组织由专家人员构成的验收小组对成交供应商提供的成果进行评审，如评审不通过，成交供应商须根据要求进行整改，如果学院验收小组认为成交供应商提供的服务成果与采购文件要求不符，将在成交供应商改进后重新组织验收。

（二）售后服务要求

项目成交后的1年内，成交供应商能对学院提供跟踪指导和免费咨询服务，解答学院在装备制造业相关专业建设中遇到的相关问题，能随时以电话、微信、QQ或邮件等方式进行讨论；必要时，成交供应商需到学院进行现场指导。

（三）报价说明

1.报价方式：人民币。

2.投标总报价包括：完成本次项目所有服务内容的全部费用，包括人工费、技术服务费、拟投入工具及材料、路途费、工伤保险等在项目实施过程中的全部费用。投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交后不得再向学院收取任何费用。

（四）付款方式

1.合同签订后10个工作日内，学院向成交供应商支付合同总价的50%作为预付款。

2.项目全部完成并验收合格后，学院向成交供应商支付合同总价的50%。

3.成交供应商请款时向学院提供等额的合法有效的普通增值税发票，学院收到发票之日起5个工作日内为成交供应商办理支付手续。

- 附件2：市场价格调研反馈函

粤港澳大湾区装备制造业产业发展和人才现状调研与预测咨询服务项目市场价格调研反馈函

- 一、调研单位基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 单位相关 项目经历 |  |  |  |  |

- 二、项目市场价格反馈

| 序号 | 调研内容 | 市场价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粤港澳大湾区装备制造业产业发展现状调研 |  |
| 2 | 粤港澳大湾区装备制造业人才现状调研 |  |
| 3 | 粤港澳大湾区院校装备制造业人才供给分析与预测 |  |
| 4 | 装备制造业人才需求预测 |  |
| 5 | 装备制造业人才培养问题与建议 |  |
| 6 | 学院智慧交通专业群评估诊断与优化 |  |
| 含税合计（元） |  |  |

- 三、项目建议反馈

| 序号 | 项目调查项 | 项目建议（如实填写，若无填写“无”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目技术服务内容建议 |  |
| 2 | 采购项目商务要求建议 |  |
| 3 | 利于项目实施的其他建议 |  |

（单位盖章）

20    年    月    日